## Resumen
Arte Impreso — Backlog y cronograma
Última actualización: 2026-08-25 · Fuente de verdad para seguimiento del avance
Supuestos del cronograma
Fecha de hoy | 2026-08-25
Capacidad | Vos solo, dedicación part-time
Objetivo Demo pública | 2026-09-01 (1 semana)
Objetivo Beta con artistas de confianza | 2026-09-15 (2 semanas más)
Acceso general | Sin fecha fija — se ajusta según lo que se vea en el beta
Avance por fase
Fase | Tareas totales | Hechas | % completado
Fase 1 – Demo | 5 | 0 | 0%
Fase 2 – Beta artistas | 9 | 0 | 0%
Fase 2 – si alcanza | 9 | 0 | 0%
Fase 3 – Camino a acceso general | 14 | 0 | 0%
Post-GA / Backlog futuro | 10 | 0 | 0%
Total | 47 | 0 | 0%
Cómo usar esta planilla
• La hoja "Backlog" tiene todas las tareas. Cambiá la columna Estado (Pendiente / En progreso / Hecho / Bloqueado) a medida que avanzás — este resumen y la hoja Cronograma se actualizan solos.
• La columna Fase indica cuándo conviene abordar cada tarea, no una fecha exacta por tarea — a nivel part-time solo, poner fecha calendario a cada ítem sería precisión falsa.
• Fase 2 tiene ítems marcados "si alcanza": son los primeros a recortar si el tiempo no alcanza para llegar al 15/09 con todo.
• Fase 3 y Post-GA no tienen fecha fija — se ordenan por prioridad y se van tomando según el ritmo real después del beta.

## Backlog
ID | Categoría | Tarea | Descripción | Prioridad | Fase | Estimación (días) | Estado | Notas / Dependencias
INF-1 | Infraestructura | Elegir plataforma de hosting/deploy | Decidir VPS + Docker Compose vs. un PaaS (Railway/Render/Fly/DigitalOcean App Platform). Define presupuesto y cuánto administrar vos mismo. | Alta | Fase 1 – Demo | 0.5 | Pendiente | Bloquea INF-3 y INF-4
INF-2 | Infraestructura | Sacar secretos hardcodeados de docker-compose.yml | JWT_SECRET y credenciales de Postgres no pueden quedar como están ("dev-secret-change-in-production") en un entorno expuesto públicamente. | Alta | Fase 1 – Demo | 0.5 | Pendiente
INF-3 | Infraestructura | Pipeline de CI/CD | GitHub Actions: build de imágenes y deploy automático en cada push a main (o por tag). | Alta | Fase 1 – Demo | 1.5 | Pendiente | Depende de INF-1
INF-4 | Infraestructura | Dominio + HTTPS | Dominio propio y certificado TLS (Let's Encrypt o el que dé el hosting elegido). | Alta | Fase 1 – Demo | 0.5 | Pendiente | Depende de INF-1
INF-5 | Infraestructura | Backups automáticos de Postgres | Dump periódico de la base a almacenamiento externo. | Media | Fase 2 – si alcanza | 0.5 | Pendiente
INF-6 | Infraestructura | Entorno de staging | Instancia separada de producción para probar antes de exponer cambios al beta. | Media | Fase 2 – si alcanza | 1 | Pendiente
INF-7 | Infraestructura | Logging y monitoreo básico | Alertas de caída y logs centralizados simples (ej. UptimeRobot + logs del server). | Media | Fase 2 – si alcanza | 1 | Pendiente
IMG-1 | Imágenes | Endpoint de subida de archivo | Reemplazar imageUrl (URL externa) por subida real (multipart) desde el panel del artista. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 2 | Pendiente
IMG-2 | Imágenes | Almacenamiento persistente (S3-compatible) | Mover de disco local a un bucket (AWS S3 / DigitalOcean Spaces / Cloudflare R2) — el volumen local no sobrevive bien a redeploys. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 1 | Pendiente | Depende de INF-1
IMG-3 | Imágenes | Validación de resolución mínima (300 DPI) | Calcular el DPI real de la imagen contra el tamaño físico (cm) de cada PrintFormat habilitado para esa obra; rechazar si no alcanza 300 DPI. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 1.5 | Pendiente | Depende de IMG-1
IMG-4 | Imágenes | Pipeline de versión protegida | Generar automáticamente al subir: versión con marca de agua visible y/o baja resolución para todo lo público. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 2 | Pendiente | Depende de IMG-1, IMG-2
IMG-5 | Imágenes | Acceso privado al original | El archivo en alta resolución nunca queda accesible por URL pública, ni siquiera "no listada" — solo lo usa el sistema al mandarlo al proveedor. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 1 | Pendiente | Depende de IMG-2
IMG-6 | Imágenes | UI de carga y previsualización del artista | Subir, ver la versión protegida antes de publicar, reemplazar archivo. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 1.5 | Pendiente | Depende de IMG-1, IMG-4
IMG-7 | Imágenes | Protecciones adicionales (anti clic-derecho, etc.) | Valor real bajo — se sortean fácil — pero se puede sumar como capa extra más adelante. | Baja | Post-GA / Backlog futuro | 0.5 | Pendiente
PAG-1 | Pagos y cobros | Cuenta y credenciales de la pasarela elegida | Alta de Mercado Pago (u otra) como cobrador único de Arte Impreso. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 0.5 | Pendiente | Bloqueado por PAG-9 (definición contable)
PAG-2 | Pagos y cobros | Integrar checkout real | Reemplazar el pago simulado por Checkout Pro/API real de la pasarela elegida. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 3 | Pendiente | Depende de PAG-1
PAG-3 | Pagos y cobros | Generalizar Payout (artista + proveedor) | Modelo de datos y lógica para liquidar tanto a artistas como a proveedores, con método de liquidación (manual / automático / periódico) y estado. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 2 | Pendiente
PAG-4 | Pagos y cobros | Guardar CBU/alias/CUIT de artistas | Campo en ArtistProfile + UI para cargarlo, para poder liquidarles. | Alta | Fase 2 – si alcanza | 1 | Pendiente
PAG-5 | Pagos y cobros | Guardar datos de cobro de proveedores | Campo en PrintProvider + UI admin. | Media | Fase 3 – Camino a acceso general | 0.5 | Pendiente
PAG-6 | Pagos y cobros | Liquidación manual extendida a proveedor | Ya existe para el artista (ArtistPayout); extenderla al proveedor de impresión. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 1 | Pendiente | Depende de PAG-3, PAG-5
PAG-7 | Pagos y cobros | Transferencia automática por operación | Vía API de cuenta empresa de Mercado Pago, o Bind/Paycloud/VALO (costo a cotizar). | Media | Fase 3 – Camino a acceso general | 3 | Pendiente
PAG-8 | Pagos y cobros | Liquidación periódica en lote | Alternativa más simple de automatizar que "por operación" (ej. corrida semanal). | Media | Post-GA / Backlog futuro | 2 | Pendiente
PAG-9 | Pagos y cobros | Definir modelo de facturación con un contador | Cuenta de venta y líquido producto vs. mandato con representación; también confirma exposición ante normativa de PSP del BCRA. No es tarea técnica, pero bloquea PAG-1/PAG-2 antes de manejar plata real. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 0 | Pendiente | Tarea externa (contador/abogado)
PAG-10 | Pagos y cobros | Flujo de devoluciones/cancelaciones | Reverso de pago y de payouts ya generados. | Media | Post-GA / Backlog futuro | 2 | Pendiente
PROV-1 | Proveedores de impresión | Tarifa del proveedor por formato | Registrar cuánto se le debe pagar al proveedor por producir un pedido, para poder calcular su Payout. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 1 | Pendiente | Depende de PAG-3
PROV-2 | Proveedores de impresión | Integración API real con al menos un proveedor | Reemplazar el placeholder submitViaApi por una integración real. | Media | Fase 3 – Camino a acceso general | 3 | Pendiente | Depende del proveedor concreto que se sume
PROV-3 | Proveedores de impresión | Webhooks entrantes de estado | Producción / envío / entrega automático en vez de carga manual del admin. | Media | Post-GA / Backlog futuro | 2 | Pendiente | Depende de PROV-2
PROV-4 | Proveedores de impresión | Selección de proveedor con fallback | Si el preferido falla o no soporta el formato/zona del pedido. | Baja | Post-GA / Backlog futuro | 1.5 | Pendiente
CAT-1 | Catálogo y compra | Búsqueda y filtros | Por artista, formato y precio. | Media | Post-GA / Backlog futuro | 2 | Pendiente
CAT-2 | Catálogo y compra | Categorías/tags | Clasificación de obras. | Media | Post-GA / Backlog futuro | 1.5 | Pendiente
CAT-3 | Catálogo y compra | Favoritos/wishlist | Guardar obras para ver después. | Baja | Post-GA / Backlog futuro | 1 | Pendiente
CAT-4 | Catálogo y compra | Ficha de obra con imagen protegida | Ajustar la UI del catálogo y la ficha de obra para mostrar la versión protegida, nunca el original. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 0.5 | Pendiente | Depende de IMG-4
NOT-1 | Notificaciones | Elegir proveedor de email transaccional | Resend / SendGrid / Amazon SES. | Media | Fase 2 – si alcanza | 0.5 | Pendiente
NOT-2 | Notificaciones | Emails de artista | Confirmación de alta como artista beta, aviso de venta, aviso de cobro pendiente/pagado. | Media | Fase 2 – si alcanza | 1.5 | Pendiente | Depende de NOT-1
NOT-3 | Notificaciones | Emails de comprador | Confirmación de compra, cambio de estado del pedido, entrega. | Media | Fase 3 – Camino a acceso general | 1.5 | Pendiente | Depende de NOT-1
SEG-1 | Seguridad y cuentas | Recuperación de contraseña | Hoy no existe ningún flujo de "olvidé mi contraseña" — riesgo real si un artista beta pierde el acceso. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 1 | Pendiente
SEG-2 | Seguridad y cuentas | Verificación de email al registrarse | Confirmar la casilla al registrarse. | Media | Fase 2 – si alcanza | 1 | Pendiente
SEG-3 | Seguridad y cuentas | Rate limiting en endpoints públicos | Login, registro, catálogo. | Media | Fase 2 – si alcanza | 1 | Pendiente
SEG-4 | Seguridad y cuentas | Evaluar roles combinados (artista + comprador) | Solo si los beta testers lo piden explícitamente. | Baja | Post-GA / Backlog futuro | 1.5 | Pendiente
LEG-1 | Legal y fiscal | Términos y condiciones + política de privacidad | Versión mínima antes de exponer el demo/beta a terceros. | Alta | Fase 1 – Demo | 0 | Pendiente | Redacción, no técnica
LEG-2 | Legal y fiscal | Acuerdo con el artista | Cesión de derechos de reproducción para imprimir, política de comisión y de límite de impresiones, qué pasa con las imágenes si se da de baja. | Alta | Fase 2 – Beta artistas | 0 | Pendiente | Redacción, no técnica — necesario antes de invitar artistas reales
LEG-3 | Legal y fiscal | Acuerdo con proveedores (SLA) | Tiempos, calidad, manejo de reclamos. | Media | Fase 3 – Camino a acceso general | 0 | Pendiente | Redacción, no técnica
LEG-4 | Legal y fiscal | Definir esquema impositivo con contador | Mismo tema que PAG-9, listado también acá como ítem legal/fiscal. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 0 | Pendiente | Tarea externa (contador/abogado)
QA-1 | Calidad e ingeniería | Tests del flujo crítico | Checkout, cálculo de comisión/payout, validación de stock — antes de manejar plata real. | Alta | Fase 3 – Camino a acceso general | 3 | Pendiente
QA-2 | Calidad e ingeniería | Arreglar condición de carrera de printLimit | Reserva transaccional o constraint en vez de "leer y luego actuar". | Media | Fase 3 – Camino a acceso general | 1 | Pendiente
QA-3 | Calidad e ingeniería | Manejo de errores y logging estructurado | Estandarizar logs y manejo de errores del server. | Media | Fase 2 – si alcanza | 1 | Pendiente
QA-4 | Calidad e ingeniería | Comisión de plataforma configurable | Por artista o categoría, en vez del 15% global actual. | Baja | Post-GA / Backlog futuro | 1.5 | Pendiente

## Cronograma
Cronograma por fase
Semanas desde hoy (25/08/2026). Fase 3 en adelante es iterativo, sin fecha de cierre.
Fase | Semana 1 25/08–01/09 | Semana 2 02/09–08/09 | Semana 3 09/09–15/09 | Semana 4+ 16/09 en adelante | Qué incluye (must)
Fase 1 – Demo | ● |  |  |  | Deploy automático (CI/CD), dominio + HTTPS, secretos fuera del compose, T&C mínimos. Objetivo: 01/09.
Fase 2 – Beta artistas |  | ● | ● |  | Subida de imágenes real con validación 300 DPI, versión protegida (marca de agua/baja res), original nunca público, recuperación de contraseña, acuerdo con el artista. Objetivo: 15/09.
Fase 3 – Camino a acceso general |  |  |  | ● | Pago real (pasarela + modelo de facturación con contador), liquidación a artista y proveedor, integración de proveedores, tests del flujo de plata, resto del backlog por prioridad. Sin fecha de cierre — iterativo.
Nota de riesgo
El cronograma es ajustado para dedicación part-time y un solo desarrollador: Fase 1 exige ~3 días efectivos de trabajo técnico en 1 semana, y Fase 2 exige ~10 días efectivos de trabajo técnico (imágenes + seguridad) en 2 semanas. Es alcanzable pero sin margen — los ítems marcados "Fase 2 – si alcanza" en la hoja Backlog (CBU de artistas, notificaciones por email, staging, rate limiting) son los primeros a mover a Fase 3 si el 15/09 se complica. Los pagos reales (Fase 3) además dependen de una definición contable (PAG-9/LEG-4) que no controla el tiempo de desarrollo.